## Schedule Metrics
Iteration | Estimated Start Date | Estimated End Date | Actual Start Date | Actual End Date | Estimated Days | Actual Days | Difference
1 | 2013-09-18 | 2013-09-29 | 2013-09-18 | 2013-09-29 | 12 | 12 | 0
2 | 2013-09-30 | 2013-10-13 | 2013-09-30 | 2013-10-13 | 14 | 14 | 0
3 | 2013-10-14 | 2013-10-27 | 2013-10-14 | 2013-10-31 | 14 | 18 | 4
4 | 2013-11-01 | 2013-11-04 | 2013-11-01 | 2013-11-04 | 4 | 4 | 0
5 | 2013-11-11 | 2013-12-27 | 2013-11-11 | 2013-12-28 | 19 | 20 | 1
6 | 2013-12-29 | 2014-01-16 | 2013-12-29 | 2014-01-16 | 19 | 19 | 0
7 | 2014-01-17 | 2014-02-27 | 2014-01-17 | 2014-02-27 | 40 | 40 | 0
8

## Man Hour Metrics
Iteration | Planned Man Hours | Actual Hours Used | Difference | Percentage of Difference
1 | 63.5 | 63.5 | 0 | 0
2 | 67 | 76.5 | 9.5 | 14.1791
3 | 114 | 152.75 | 38.75 | 33.9912
4 | 70.5 | 70.25 | -0.25 | -0.35461
5 | 186 | 201 | 15 | 8.0645
6 | 128.5 | 133 | 4.5 | 3.5019
7 | 277 | 279 | 2 | 0.72202